## CRONOGRAMA Modelo
PROJETO INTEGRADO 2025-2
Grupo 1: Lucas Soares, Pedro Lima
Cronograma de execução do projeto: |  | Projeto Coruja
|  |  | inicio | Ideias | Plano Trab |  |  |  |  | Aval. Interm. | [5 empty] | Aval. Final | Docs
Atividade | Responsaveis | Projetado |  |  |  | Semana
|  | Realizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-19
Discussão de ideias | Lucas e Pedro | P | bar: 2025-08-13
R | bar: 2025-08-13
Apresentação do Plano de Trabalho | Lucas e Pedro | P | bar: 2025-08-20
R | bar: 2025-08-20
Desenvolvimento do framework de treinamento e avaliação | Pedro | P | bar: 2025-08-27 to 2025-09-10
R | bar: 2025-08-27 to 2025-09-10
Treinamento da rede | Pedro | P | bar: 2025-09-03
R | bar: 2025-09-03
Avaliação de eficiência das redes | Lucas e Pedro | P | bar: 2025-09-10
R | bar: 2025-09-10
Simulação em dados reais | Lucas | P | bar: 2025-09-17
R
Comparação com métodos já existentes | Lucas | P | bar: 2025-09-17
R
Reconhecimento de vídeo | Pedro | P | bar: 2025-09-24 to 2025-10-08
R
Feed de vídeo em tempo real | Lucas | P | bar: 2025-08-27 to 2025-09-17; 2025-10-08 to 2025-10-22
R | bar: 2025-08-27 to 2025-09-10
Desenvolvimento da UI | Lucas e Pedro | P | bar: 2025-10-08 to 2025-10-29
R
Apresentação Final | Lucas e Pedro | P | bar: 2025-11-05
R